## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names2 | Notes
Home Page | 23 thg7 24 | 26 thag7 24 | 100% | Hiếu |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
Logo | 15/6/24 |  | 50% | Hiếu |  | 25/6/24 | 50% | Trí , Hiếu
Navbar | 15/6/24 | 2019-07-01 | 90% | Hiếu |  | 25/6/24 | 90% | Trí , Hiếu
Submenu | 15/6/24 | 2019-05-31 | 100% | Hiếu |  | 25/6/24 | 100% | Trí , Hiếu
Search form | 15/6/24 | 2019-06-28 | 90% | Hiếu |  | 25/6/24 | 90% | Trí , Hiếu
Login popup | 15/6/24 | 2019-07-01 | 80% | Hiếu |  | 25/6/24 | 80% | Trí , Hiếu
Project Managament | 23 thg7 24 | 26 thag7 24 | 100% | Hiếu |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
User Management | 23 thag7 24 | 27 thag7 24 | 100% | Trí |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
Login | 20 thag7 24 | 23 thag7 24 | 100% | Trí |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
Register | 20 thag7 24 | 23 thag7 24 | 100% | Trí |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
Delete User | 23 thag7 24 | 27 thag7 24 | 100% | Trí |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
Create , Edit , Delete Project | 23 thag7 24 | 02 thag8 24 | 100% | Hiếu |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
Login FB(Không hoạt động) | 30 thg7 24 | 31 thg7 24 | 100% | Hiếu |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
Create Task | 30 thg7 24 | 05 thg8 24 | 100% | Trí |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
Drag drop feature | 30 thg7 24 | 05 thg8 24 | 100% | Hiếu |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
Task Drawer Layout | 30 thg7 24 | 01 thg8 24 | 100% | Trí |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
Page 404 | 01 thg8 24 | 03 thg8 24 | 100% | Hiếu |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
Update Task | 02 thg8 24 | 09 thg8 24 | 100% | Hiếu |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
Comment feature | 01 thg8 24 | 06 thg8 24 | 100% | Hiếu |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
Loading Spin | 06 thg8 24 | 09 thg8 24 | 100% | Trí |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
User Profile | 06 thg8 24 | 09 thg8 24 | 100% | Trí |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
Video Demo | 10 thg8 24 | 10 thg8 24 | 100% | Trí |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu
README | 10 thg8 24 | 10 thg8 24 | 100% | Trí |  | 10 thg8 24 | 100% | Trí , Hiếu